## Sheet1
| Hours | [7 empty] | Task | Number | Total Budgeted Cost (TBC) | Predecessor | Duration (Weeks)
Week of | Spencer | Tom | Arthur | Antz | Total | Expected |  |  | AUV Research | 1 | 100 |  | 2
2021-09-05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 |  |  | Winch | 2 | 800 | 1 | 8
2021-09-12 | 4 | 7.5 | 6 | 2 | 19.5 | 25 |  |  | Battery | 3 | 1500 | 1 | 6
2021-09-19 | 7 | 6 | 8 | 0.5 | 21.5 | 25 |  |  | Charging | 4 | 2300 | 1,3 | 7
2021-09-26 | 2.25 | 4.5 | 7 | 2.75 | 16.5 | 25 |  |  | DC to DC | 5 | 2000 | 1,3 | 7
2021-10-03 | 3.75 | 2.5 | 5 | 3.5 | 14.75 | 25 |  |  | Garage | 6 | 1000 | 1 | 13
2021-10-10 | 11.5 | 10.5 | 7 | 6 | 35 | 25 |  |  | Basic Hours | 7 | 7500 |  | 15
2021-10-17 | 3.5 | 10.5 | 6 | 3 | 23 | 25 |  |  | Actual Hours | 8 |  |  | 15
2021-10-24 | 11.5 | 9 | 4 | 11.5 | 36 | 25
2021-10-31 | 11.5 | 12 | 8 | 9.5 | 41 | 25 |  |  | Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2021-11-07 | 5.5 | 4 | 10 | 4 | 23.5 | 25 |  |  | Week of | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12
2021-11-14 | 6.5 | 6 | 6 | 2.5 | 21 | 25 |  |  | Task | [15 empty] | Planned Value | % Completed | Earned Value
2021-11-21 | 4.5 | 14.5 | 8 | 0 | 27 | 25 |  |  | 1 | 50 | 50 | [13 empty] | 100 | 100% | 100
2021-11-28 | 2.5 | 1 | 5 | 0 | 8.5 | 25 |  |  | 2 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 800 | 90% | 720
| 74 | 88 | 85 | 45.25 | 292.25 | 325 |  |  | 3 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | [7 empty] | 1500 | 100% | 1500
[5 empty] | 7306.25 | 8125 | $25/hour |  | 4 | [8 empty] | 350 | 350 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 2300 | 60% | 1380
[6 empty] | 0.89923 | ~90% |  | 5 | [8 empty] | 200 | 200 | 250 | 300 | 0 | 500 | 550 | 2000 | 5% | 100
[9 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 | 150 | 1000 | 5% | 50
Week of | Total Hours | Expected | [6 empty] | 7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 7000 | 89.92% | 6294.6154
2022-12-20 | 15 | 35 | [6 empty] | 8 | 125 | 487.5 | 537.5 | 412.5 | 368.75 | 875 | 575 | 900 | 1025 | 587.5 | 525 | 675 | 212.5 |  |  | 7306.25 |  | 0
2022-12-27 | 30 | 35 | [6 empty] | Planned Value (PV) | 550 | 550 | 800 | 800 | 950 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 0 | 1550 | 1600 | 14700 |  | 10144.6154
2022-01-03 | 28 | 35 | [6 empty] | Growing PV | 550 | 1100 | 1900 | 2700 | 3650 | 4550 | 5550 | 6550 | 7750 | 9000 | 10250 | 11550 | 11550 | 13100 | 14700
2022-01-10 | 16 | 35 | [6 empty] | Actual Cost | 6416.23
2022-01-17 | 20 | 35 | [6 empty] | Actual Cost | 0 | 0 | 166.25 | 450 | 325 | 845 | 1700 | 1175 | 200 | 337.5 | 455 | 331.25 | 431.23
2022-01-24 | 25 | 35 | [6 empty] | Accured Actual Cost (AC) | 0 | 0 | 166.25 | 616.25 | 941.25 | 1786.25 | 3486.25 | 4661.25 | 4861.25 | 5198.75 | 5653.75 | 5985 | 6416.23
2022-01-31 | 30 | 35 | [6 empty] | Earned Value | 175 | 537.5 | 827.5 | 702.5 | 666.25 | 1170 | 1017.5 | 1342.5 | 1337.5 | 902.5 | 782.5 | 935 | 212.5
2022-02-07 | 25 | 35 | [6 empty] | Accured EV | 175 | 712.5 | 1540 | 2242.5 | 2908.75 | 4078.75 | 5096.25 | 6438.75 | 7776.25 | 8678.75 | 9461.25 | 10396.25 | 10608.75
2022-02-14 | 35 | 35 | [6 empty] | Planned Value | 14700
2022-02-21 | 38 | 35 | [6 empty] | Planned Value (PV) | 550 | 1100 | 1900 | 2700 | 3650 | 4550 | 5550 | 6550 | 7750 | 9000 | 10250 | 11550 | 11550 | 13100 | 14700
2022-02-28 | 45 | 35 | [6 empty] | Earned Value (BCWP) | 175 | 712.5 | 1540 | 2242.5 | 2908.75 | 4078.75 | 5096.25 | 6438.75 | 7776.25 | 8678.75 | 9461.25 | 10396.25 | 10608.75
2022-03-07 | 17 | 35 | [6 empty] | Actual Cost (ACWP) | 0 | 0 | 166.25 | 616.25 | 941.25 | 1786.25 | 3486.25 | 4661.25 | 4861.25 | 5198.75 | 5653.75 | 5985 | 6416.23
2022-03-14 | 45 | 35 | [6 empty] | Earned Value | 10144.6154
2022-03-21 | 55 | 35
2022-03-28 | 50 | 35 | [6 empty] | Cost Variance (CV) | 3728.3854
2022-04-04 | 60 | 35 | [6 empty] | Schedule Variance (SV) | -4555.3846
2022-04-11 | 70 | 35 | [6 empty] | Cost Performance Index (CPI) | 1.5811
2022-04-18 | 75 | 35 | [6 empty] | Sch. Performance Index (SPI) | 0.69011
2022-04-25 | 45 | 35 | $25/hour | [5 empty] | Est. Cost at Completion | 9297.4033
| 724 | 665 | 25 | [5 empty] | Est. Time at Completion | 21.7357
| 18100 | 16625
|  | 1.0887 | ~109%
Week of | Cost of labor | Cost of parts | Cost per Week | projected cost of parts | projected cost per week | labor/5 | percentages | Earned Value |  |  | Planned Value (PV) | Actual Cost (ACWP) | Earned Value (EV)
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2022-01-03 | 1825 | 0 | 1825 | 0 | 1825 | 365 | 0.9 | 1752 |  |  | 1825 | 1825 | 1752
2022-01-10 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 80 | 0.85 | 392 |  |  | 2225 | 2225 | 2144
2022-01-17 | 500 | 103.05 | 603.05 | 200 | 700 | 100 | 0.8 | 485 |  |  | 2925 | 2828.05 | 2629
2022-01-24 | 625 | 180.81 | 805.81 | 250 | 875 | 125 |  | 612.5 |  |  | 3800 | 3633.86 | 3241.5
2022-01-31 | 750 | 166.24 | 916.24 | 100 | 850 | 150 |  | 735 |  |  | 4650 | 4550.1 | 3976.5
2022-02-07 | 625 | 0 | 625 | 100 | 725 | 125 |  | 612.5 |  |  | 5375 | 5175.1 | 4589
2022-02-14 | 875 | 0 | 875 | 100 | 975 | 175 |  | 848.75 |  |  | 6350 | 6050.1 | 5437.75
2022-02-21 | 950 | 19.11 | 969.11 | 200 | 1150 | 190 |  | 912 |  |  | 7500 | 7019.21 | 6349.75
2022-02-28 | 1125 | 0 | 1125 | 100 | 1225 | 225 |  | 1057.5 |  |  | 8725 | 8144.21 | 7407.25
2022-03-07 | 425 | 16.8 | 441.8 | 0 | 425 | 85 |  | 408 |  |  | 9150 | 8586.01 | 7815.25
2022-03-14 | 1125 | 11.85 | 1136.85 | 0 | 1125 | 225 |  | 1057.5 |  |  | 10275 | 9722.86 | 8872.75
2022-03-21 | 1375 | 0 | 1375 | 0 | 1375 | 275 |  | 1320 |  |  | 11650 | 11097.86 | 10192.75
2022-03-28 | 1250 | 31.26 | 1281.26 | 0 | 1250 | 250 |  | 1200 |  |  | 12900 | 12379.12 | 11392.75
2022-04-04 | 1500 | 123.35 | 1623.35 | 0 | 1500 | 300 |  | 1425 |  |  | 14400 | 14002.47 | 12817.75
2022-04-11 | 1750 | 13.92 | 1763.92 | 0 | 1750 | 350 |  | 1662.5 |  |  | 16150 | 15766.39 | 14480.25
2022-04-18 | 1875 | 0 | 1875 | 0 | 1875 | 375 |  | 1800 |  |  | 18025 | 17641.39 | 16280.25
2022-04-25 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 225 |  | 1057.5 |  |  | 19150 | 18766.39 | 17337.75
total |  |  | 18766.39 |  | 19150 |  |  | 17337.75 | 0.92387